## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ - 01.613.233/0001-22 PRAÇA SANTANA, N° 18 - CENTRO, CEP: 35.323-000 - FONE: (33) 3325-1465
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Prefeitura Municipal De Imbé De Minas - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Pavimentação Asfáltica Da Avenida Padre Celestino Cicarine |  |  |  |  | DATA: 15/03/2022
LOCAL: Av. Padre Celestino Cicarine, Centro - CEP 35.323-000 - Imbé De Minas - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Leste - Com Desoneração / Outubro - 2021 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) Meses |  |  |  | ISS | 3% | BDI | 27.89%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 1157 | 1479.69 | 1479.69
|  | SUB TOTAL 01 |  |  |  |  | 1479.69
2 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | ED-14764 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 3, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 25%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 400 | 28.43 | 28.43 | 11372
|  | SUB TOTAL 02 |  |  |  |  | 11372
3 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)
3.1 | OBR-VIA-140 | SUB-BASE, SEM MISTURA, COMPACTADO NA ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | 195 | 16.78 | 21.46 | 4184.7
3.2 | OBR-VIA-145 | BASE DE SOLO, SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, NCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M³ | 195 | 15.9 | 20.33 | 3964.35
3.3 | OBR-VIA-160 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 2600 | 3.6 | 4.6 | 11960
3.4 | OBR-VIA-165 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M² | 2400 | 1.96 | 2.51 | 6024
3.5 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 144 | 1245.83 | 1593.29 | 229433.76
3.6 | RO-14038 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >=50,10KM (VOLUME COMPACTADO) | M³xKm | 14400 | 1.39 | 1.78 | 25632
3.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | Ton. X Km | 1296 | 0.58 | 0.74 | 959.04
3.8 | RO-41337 | TRANSPORTEDEMATERIALDEJAZIDAPARACONSERVAÇÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M³xKm | 5850 | 1.53 | 1.96 | 11466
3.9 | ---------- | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM JAZIDA PARA BASE E SUB-BASE | M³ | 341.26 | A CARGO DA PREFEITURA | A CARGO DA PREFEITURA | A CARGO DA PREFEITURA
|  | SUB TOTAL 03 |  |  |  |  | 293623.85
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 306475.54
| LUCAS DA FONSECA FURTADO |  |  | 201.358 / D - MG
| Engenheiro Civil Responsável Técnico Pela Elaboração Da Planilha |  |  | CREA
| JOÃO BATISTA DA CRUZ |  |  | 982.056.416-68
| Prefeito Municipal |  |  | CPF

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBÉ DE MINAS ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ - 01.613.233/0001-22 PRAÇA SANTANA, N° 18 - CENTRO, CEP: 35.323-000 - FONE: (33) 3325-1465
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal De Imbé De Minas - MG |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 306475.54 |  |  | DATA: 15/03/2022
OBRA: Pavimentação Asfáltica Da Avenida Padre Celestino Cicarine |  |  | LOCAL: Avenida Padre Celestino Cicarine, Centro - CEP 35.323-000 |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 (três) Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1° QUINZENA | 2° QUINZENA | 3° QUINZENA | 4° QUINZENA | 5° QUINZENA | 6° QUINZENA
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.4828% | 100%
|  |  | Financeiro | 1479.69 | 1479.69
2 | DRE-001 | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 3.711% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 11372 | 1705.8 | 1705.8 | 1705.8 | 1705.8 | 2274.4 | 2274.4
3 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 95.81% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | 293623.85 | 44043.5775 | 44043.5775 | 44043.5775 | 44043.5775 | 58724.77 | 58724.77
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 15.41% | 14.93% | 14.93% | 14.93% | 19.9% | 19.9%
|  |  | Financeiro | 306475.54 | 47229.0675 | 45749.3775 | 45749.3775 | 45749.3775 | 60999.17 | 60999.17
Observações:
| LUCAS DA FONSECA FURTADO |  |  | 201.358 / D - MG
| Engenheiro Civil Responsável Técnico Pela Elaboração Da Planilha |  |  | CREA
| JOÃO BATISTA DA CRUZ |  |  | 982.056.416-68
| Prefeito Municipal |  |  | CPF